## Sheet1
Tasks | Start Date | Days to Complete
Group formation | 2019-02-07 | 1
Project idea | 2019-02-08 | 5
Project description | 2019-02-14 | 13
Requirements | 2019-02-28 | 6
Analysis | 2019-02-06 | 7
Desing | 2019-03-15 | 18
Proof of Concept | 2019-04-04 | 21
Implementation and Testing | 2019-04-06 | 1
Project report | 2019-05-08 | 6
43503